## Hoja1
RADICADO | Nombre de Usuario | Dirección | Barrio | Comuna | Viabilidad | Acción | Fecha de inicio | Fecha de Respuesta | Fecha Limite Poda | Fecha de Ejecucion | Fecha de cronograma reasigando(AML). | Stiker | Observación
03012025-00007-1 | CESAR JARAMILLO SILVA | Cancha de Futbol | Santa Ines | 1 | EN COLA | PODA | 2025-01-03 | 2025-01-21 | 2025-07-21 | 2025-03-12 | PODAS.12.03.2025.C62.EQY-018_1 | 010572 | YA EJECUTADA
[10 empty] | 2025-03-11 | PODAS.11.03.2025C62.EQY.018_1 | 010533 | YA EJECUTADA
[10 empty] | 2025-02-28 | PODAS.28.02.2025.C62.EQY-018 | 010537 | YA EJECUTADA
07012025-00011-1 | MARGOT MENDEZ | Calle 74 A con Carrera 1G | El Madrigal | 2 | EN COLA | PODA | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 2025-04-08 | PODAS.08.04.2025.C62.EQY.018_1 | 068742 | YA EJECUTADA
[10 empty] | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 068744 | YA EJECUTADA
07012025-00012-1 | FERNANDO GONZALEZ ORTIZ | Carrera 8 Bis # 21 - 30 | Jose Eustacio Rivera | 3 | EN COLA | PODA | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | POR PROGRAMAR | MAYO | 006464 | POR EJECUTAR
07012025-00029-1 | SANDRA MILENA TRUJILLO | Carrera 8 Bis # 21 - 30 | Jose Eustacio Rivera | 3 | EN COLA | PODA | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | POR PROGRAMAR | MAYO | 006464 | POR EJECUTAR
08012025-00032-1 | BENITO MEDRANO | Obrero | Obrero | 8 | NO VIABLE | PODA | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-07-27 | N/A | NO REQUIERE | 067579 | N/A
09012025-00044-1 | SAUL POLANIA CADENA | Calle 3 A # 24 A - 07 Calle 3 A # 23 A - 02 | La Juventud | 8 | NO VIABLE | PODA | 2025-01-09 | 2025-01-23 | 2025-07-23 | N/A | NO REQUIERE | 035057 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 062507 | N/A
09012025-00051-1 | ELCY SALAZAR | Calle 3 con carrera 7 | Estadio Urdaneta | 4 | EN COLA | PODA | 2025-01-09 | 2025-01-30 | 2025-07-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 011696 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 051018 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 052151 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 038667 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 051909 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 052152 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 052150 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | DICIEMBRE | PODAS.05/02/2025.C62.EQY-018 | 026068 | NO CUENTA CON NUEVA SOLICITUD
10012025-00058-1 | XIMENA TORRES | Calle 13 con Carrera 40 | Vergel Bajo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-01-10 | 2025-01-28 | 2025-07-28 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031238 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031224 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031236 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031206 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 027941 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 009175 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 018817 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 3405-35 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 3404-35 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 3402-35 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 022941 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | No operativas | 018850 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-19 | PODAS.18.06.2025.C62.EQY.018_1 | 018838 | YA EJECUTADA
10012025-00059-1 | ELSA ROJAS DE RAMOS | Calle 9 # 19 - 49 | Loma de la Cruz | 5 | EN COLA | PODA | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 2025-07-23 | N/A | N/A | 02345 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 023451 | NO CUENTA CON SOLICITUD
10012025-00061-1 | SONIA PERDOMO | Carrera 19 # 1C Bis - 05 | San Martin | 7 | EN COLA | PODA | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 2025-07-23 | N/A | N/A | 022653 | NO CUENTA CON SOLICITUD
10012025-00066-1 | RUBIANO ESPAÑA | Calle 21 sur # 6 - 15 | Zonal Industrial | 6 | EN COLA | PODA | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 2025-07-23 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 023529 | POR EJECUTAR
13012025-00075-1 | NELSON ZAMORA | Carrera 29 # 3 - 46 | Rafael Uribe | 8 | EN COLA | PODA | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 2025-07-23 | POR PROGRAMAR | MARZO | 011514 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 040538 | POR EJECUTAR
14012025-00085-1 | AMPARO SANTOS | Calle 1 G # 31 - 33 | Arrayanes | 8 | EN COLA | PODA | 2025-01-14 | 2025-01-28 | 2025-07-28 | 2025-01-31 | PODAS.31.01.2025C62.EQY.018_1 | 018400 | YA EJECUTADA
15012025-00091-1 | JOSE COLMENARES | Calle 47 # 26 - 93 | Villa Cecilia | 2 | NO VIABLE | PODA | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 2025-07-28 | N/A | no | NO APLICA | N/A
16012025-00103-1 | EDOLIO CHARRY | Calle 24 sur con Carrera 23 A | Canaima | 6 | EN COLA | PODA | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 2025-08-03 | POR PROGRAMAR | JUNIO | 039981 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 031510 | POR EJECUTAR
16012025-00104-1 | DORA LILIA RODRIGUEZ | Calle 5 entre Carrera 10 A y 11 | Altico | 4 | EN COLA | PODA | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 2025-08-03 | POR PROGRAMAR | ENERO | 3171-90 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 3172-90 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 3173-90 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 054442 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 3174-90 | POR EJECUTAR
17012025-00106-1 | JUAN CARLOS RIVERA | Carrera 23 # 4B - 109 | Gaitan | 7 | EN COLA | PODA | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 2025-08-03 | 2025-05-29 | PODAS.29.05.2025.C62.EQY.018 | 064788 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-29 | PODAS.29.05.2025.C62.EQY.018 | 065010 | YA EJECUTADA
17012025-00108-1 | DIANA MERCEDES MONTEALEGRE | Calle 12 # 18 - 37 | Primero de Mayo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 2025-08-03 | 2024-01-14 | PODAS_14.02.2024_CUAD62_EQY_018 | 3211-35 | NO CUENTA CON SOLICITUD NUEVA
17012025-00114-1 | ESPERANZA ARANDIA | Calle 2 D # 30A - 111 | Gaitan | 7 | EN COLA | PODA | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 2025-08-03 | POR PROGRAMAR | MARZO | 022593 | POR EJECUTAR
20012025-00126-1 | MARIA LEIDY LOSADA | Asentamiento Brisas del Venado | Brisas del Venado | 9 | EN COLA | PODA | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 067652 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 028234 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 066766 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 066750 | YA EJECUTADA
20012025-00128-1 | AMANDA SANCHEZ | Carrera 28 con Calle 14 y 15 | Calamari | 3 | EN COLA | PODA | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 004139 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 021425 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 021457 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 021491 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 023286 | POR EJECUTAR
21012025-00131-1 | MARIA ERNESTINA AMAYA CASTRO | Calle 13 B # 42 - 12 | Villa Regina | 5 | NO VIABLE | PODA | 2025-01-21 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | N/A | no | NO APLICA | N/A
21012025-00132-1 | JOAN SEBASTIAN GARZON GONZALEZ | Calle 41 # 25 A - 10 | Villa Alejandra | 2 | EN COLA | PODA | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 033689 | POR EJECUTAR
22012025-00135-1 | ANDRES ARIAS | Calle 14 # 1G - 43 | Los Martires | 4 | EN COLA | PODA | 2025-01-22 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 016946 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 019358 | NO CUENTA CON SOLICITUD
22012025-00137-1 | JUDITH NARVAEZ SANCHEZ | Calle 14 sur con Carrera 22 | Arizmendi Mora | 6 | EN COLA | PODA | 2025-01-22 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 034332 | POR EJECUTAR
22012025-00139-1 | ADELA CASTILLO | Calle 58 con transversal 7 - 39 | Cocli | 2 | EN COLA | PODA | 2025-01-22 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 035411 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 035402 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 035430 | POR EJECUTAR
22012025-00140-1 | CAROLINA TAMAYO | Calle 18 entre Carrera 7 y 6 | Quirinal | 3 | EN COLA | PODA | 2025-01-22 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 004248 | POR EJECUTAR
23012025-00152-1 | ALEJANDRA OTALORA | Calle 6 B # 23A - 07 | La Gaitana | 7 | EN COLA | PODA | 2025-01-23 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 2025-06-13 | PODAS.13.06.2025.C62.EQY.018_1 | 008733 | YA EJECUTADA
23012025-00153-1 | ALCIRA SALDAÑA DE ARAGON | Calle 75 con Carrera 3 | Combeima | 9 | EN COLA | PODA | 2025-01-23 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 032640 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 067661 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 036744 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 067663 | YA EJECUTADA
24012025-00159-1 | JAIRO CUMBE | Calle 53 # 2W - 63 Calle 52 # 2W - 80 | Carlos Pizarro | 1 | NO VIABLE | PODA | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 2025-08-11 | N/A | no | NO APLICA | N/A
24012025-00162-1 | ALCIRA BARRIOS | Calle 25 # 5 Bis - 05 | Sevilla | 3 | NO VIABLE | PODA | 2025-01-24 | 2025-02-12 | 2025-08-12 | N/A | NO PROGRAMADA | 011266 | N/A
27012025-00172-1 | ANDRES PERDOMO | Calle 12 # 34A - 18 | La Indepencia | 7 | EN COLA | PODA | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-08-13 | 2025-06-19 | PODAS.18.06.2025.C62.EQY.018_1 | 024823 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-19 | PODAS.18.06.2025.C62.EQY.018_1 | 024862 | YA EJECUTADA
28012025-00181-1 | TATIANA VARGAS FERNANDEZ | Carrera 14 # 5 - 07 | Altico | 4 | EN COLA | PODA | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 2025-08-14 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 026783 | POR EJECUTAR
28012025-00183-1 | DORIS ROCHA | Carrera 1W # 41 - 26 | Santa Ines | 1 | EN COLA | PODA | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 2025-08-14 | 2025-03-10 | PODAS.10.03.2025.C62.EQY.019_1 | 010306 | YA EJECUTADA
30012025-00201-1 | AMPARO MORENO | Calle 6 con Carrera 18 | Calixto | 7 | EN COLA | PODA | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 2025-08-18 | 2025-05-29 | PODAS.29.05.2025.C62.EQY.018 | 037150 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-16 | PODAS.16.06.2025.C62.EQY.018_1 | 009010 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-29 | PODAS.29.05.2025.C62.EQY.018 | 037164 | YA EJECUTADA
31012025-00212-1 | LUIS HENRY ESCOBAR | Carrera 1 E # 82 - 18 | Villa Colombia | 9 | EN COLA | PODA | 2025-01-31 | 2025-02-19 | 2025-08-19 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 011790 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 012087 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-09 | PODAS.09.04.2025.C62.KPP.444_1 | 026505 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | usuario podó el arbol | 011108 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | No hay ingreso | 012059 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | No hay ingreso | 012062 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-28 | PODAS.28.04.2025.C59.EQY.019_1 | 016497 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | No hay ingreso | 016813 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | No hay ingreso | 016450 | N/A
31012025-00213-1 | SOFIA BAHAMON DE VARGAS | Calle 25 B # 8AW - 28 | Villa del Rio | 1 | EN COLA | PODA | 2025-01-31 | 2025-02-19 | 2025-08-19 | 2025-03-31 | PODAS.31.03.2025.C62.EQY.018_1 | 016356 | YA EJECUTADA
31012025-00214-1 | LEIDY JOHANNA SANCHEZ VILLABON | Polideportivo y Parque Infantil | Las Palmas | 10 | NO VIABLE | PODA | 2025-01-31 | 2025-02-21 | 2025-08-21 | N/A | no | NO APLICA | N/A
03022025-00222-1 | MARTHA LILIANA CONDE GALINDO | Calle 71 A # 24 - 06 | La Trinidad | 9 | EN COLA | PODA | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 2025-08-20 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 044562 | YA EJECUTADA
03022025-00223-1 | ROSALBA GAMBOA | Calle 51 desde la Calle 26 hasta la 28 | Quintas de San Luis | 2 | EN COLA | PODA | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-08-24 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 3122-150 | ID 1719906
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 1718907 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 3124-150 | ID 1719908
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 2927-60 | ID 1720909
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 1721910 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 1722911 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 1724913 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 1725914 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 050955 | ID 1658929
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 051075 | ID 1737774
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 051075 | ID 1737774
03022025-00224-1 | JHON ALVAREZ | Calle 51 # 27 - 13 | Quintas de San Luis | 2 | EN COLA | PODA | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-08-24 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 064053 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 064092 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 003122 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | no | N/A | 003124 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-25 | PODAS.25.03.2025.C62.EQY.018_1 | 011437 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | no | N/A | 003125 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
03022025-00226-1 | LUIS EDUARDO FERREIRA | Carrera 52 | Siglo XXI | 10 | EN COLA | PODA | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-08-24 | N/A | N/A | 040036 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069581 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069580 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069584 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069551 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069563 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069562 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069595 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 069596 | NO CUENTA CON SOLICITUD
03022025-00227-1 | MARIA PIEDAD RAMIREZ | Parque Principal | Limonar | 6 | EN COLA | PODA | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-08-24 | N/A | FEBRERO | 062058 | ID 1763132
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | FEBRERO | 3240-35 | ID 1721419
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | FEBRERO | 3223-35 | ID 1721400
04022025-00230-1 | MARIA RUTH CAVIEDES | Parque Principal | Limonar | 6 | EN COLA | PODA | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-08-24 | 2024-04-10 | PODAS10.04.2024_CUAD 62_EQY_018_1 | 033243 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-02 | PODAS.2.04.2025.C62.EQY.018_1 | 065607 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 065649 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-02 | PODAS.2.04.2025.C62.EQY.018_1 | 033254 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-02 | PODAS13.03.2024_CUAD 62_EQY_018 | 065758 | YA EJECUTADA
06022025-00243-1 | DIETRICH ROJAS | Calle 14 # 16 - 22 | Primero de Mayo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-02-06 | 2025-02-27 | 2025-08-27 | POR PROGRAMAR | MARZO | 022820 | POR EJECUTAR
06022025-00245-1 | JOSE ALIRIO MORENO CARVAJAL | Calle 25 B entre Carreras 51B y 51D | Enrique Olaya Herrera | 10 | EN COLA | PODA | 2025-02-06 | 2025-02-27 | 2025-08-27 | POR PROGRAMAR | ENERO | 069555 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 062901 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 062905 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 062910 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 062902 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 062906 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 062907 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 069556 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 069552 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-23 | PODAS.23.05.2025.C59.KPP.444 | 040552 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-26 | PODAS.26.05.2025.C59.EQY.019 | 039497 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 050653 | NO CUENTA CON SOLICITUD
07022025-00249-1 | MARIA VICTORIA ROJAS GONZALEZ | Carrera 1 C # 41 - 32 | Candido | 1 | EN COLA | PODA | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-08-28 | 2025-03-12 | PODAS.12.03.2025.C62.EQY-018_1 | 3119-35 | YA EJECUTADA
10022025-00261-1 | ANDREY AVILA | Calle 21 con Carrera 46A y 47 | La Rioja | 5 | EN COLA | PODA | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C62.EQY.019_1 | 027331 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C62.EQY.019_1 | 010752 | YA EJECUTADA
10022025-00269-1 | ROSALVIRA RIVERA | Carrera 48 con Calle 18 A | Villa Café | 5 | EN COLA | PODA | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | POR PROGRAMAR | MARZO | 022309 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 053467 | NO CUENTA CON SOLICITUD
11022025-00284-1 | CAROLINA TAMAYO | Calle 18 A entre Carrera 6 y Carrea 7 | Quirinal | 3 | EN COLA | PODA | 2025-02-11 | 2025-03-04 | 2025-09-04 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 004155 | POR EJECUTAR
12022025-00302-1 | CARLOS ANDRES TAFUR | Calle 14 entre Carrera 10 y 12 | Chapinero | 3 | EN COLA | PODA | 2025-02-12 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | POR PROGRAMAR | NO REQUIERE | 062522 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 062188 | POR EJECUTAR
13022025-00304-1 | CLARA ROSA HERRERA | Calle 34 con Carrera 9 | Los Cambulos | 2 | EN COLA | PODA | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-09-06 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 036414 | YA EJECUTADA
13022025-00310-1 | ALCIRA BARRIOS | Calle 25 con Carrera 5 A Bis | Sevilla | 3 | EN COLA | PODA | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-09-06 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 011869 | POR EJECUTAR
17022025-00334-1 | LUBI CORREA GARCIA | Calle 1 H # 36 - 118 | Los Alpes | 8 | EN COLA | PODA | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | POR PROGRAMAR | MARZO | 006418 | POR EJECUTAR
17022025-00339-1 | JAVIER GONZALEZ | Carrera 21 con Calle 11 | Santa Isabel | 6 | EN COLA | PODA | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 037268 | POR EJECUTAR
17022025-00345-1 | CARMEN RODRIGUEZ | Carrera 24 B y 25 B con Calle 41 y 42 | Villa Laurel | 2 | EN COLA | PODA | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C62.EQY.018_1 | 032049 | ID 1631138
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C62.EQY.018_1 | 033928 | ID 1659294
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C62.EQY.018_1 | 033514 | ID 1659281
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C62.EQY.018_1 | 033546 | ID 1652538
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C62.EQY.018_1 | 033549 | ID 1659268
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C62.EQY.018_1 | 033687 | ID 1652537
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C62.EQY.018_1 | 033678 | ID 1659269
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 033695 | ID 1659420
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 050654 | ID 1721764
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 005244 | ID 1655125
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 011360 | ID 1721765
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 033672 | ID 1659421
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 033681 | ID 1643365
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 033696 | ID 1659297
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-04-07 | PODAS.07.04.2025.C59.KPP.444_1 | 033542 | ID 1659295
18022025-00349-1 | LUIS GOMEZ | Calle 1 H # 36 A - 34 | Los Alpes | 8 | EN COLA | PODA | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 2025-09-11 | POR PROGRAMAR | MARZO | 006418 | ID 1650231
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 017554 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 017346 | POR EJECUTAR
18022025-00350-1 | PERSONERIA DE NEIVA | Calle 11 con Carrera 34 y 35 Carrera 38 con Calle 12 | La Indepencia | 7 | EN COLA | PODA | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 2025-09-11 | 2025-02-24 | PODAS.24.02.2025.C62.EQY-018 | 2973-100 | ID 1650231
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 163550 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-02-24 | PODAS.24.02.2025.C62.EQY-018_1 | 2968-100 | ID 1635549
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 165548 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-02-24 | PODAS.24.02.2025.C62.EQY-018_1 | 2964-100 | ID 1635545
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-02-24 | PODAS.24.02.2025.C62.EQY-018_1 | 2963-100 | ID 1635544
18022025-00351-1 | ELCY SALAZAR | Calle 3 con Carrera 7 | Estadio Urdaneta | 4 | EN COLA | PODA | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 2025-09-11 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 011696 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 051018 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 052151 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 038667 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 051909 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 052152 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 052150 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | DICIEMBRE | PODAS.05/02/2025.C62.EQY-018 | 026068 | NUEVAMENTE PROGRAMADA
18022025-00352-1 | MARIA NELLY ESCOBAR | Calle 24 # 5 B - 04 | Antonio Baraya | 10 | EN COLA | PODA | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 2025-09-11 | 2025-05-27 | PODAS.27.05.2025.C62.EQY.018 | 040286 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 040405 | NO CUENTA CON SOLICITUD
20022025-00370-1 | NOLBERTO GONZALEZ VELASCO | Carrera 7 # 25 - 23 | Villa Patricia | 3 | EN COLA | PODA | 2025-02-20 | 2025-03-13 | 2025-09-13 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 018677 | POR EJECUTAR
21022025-00379-1 | MARTHA LESMES | Carrera 22 con Calle 16 | La Libertad | 5 | EN COLA | PODA | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 2025-09-14 | N/A | No operativas | 008162 | N/A
21022025-00380-1 | NILSON GARZON | Calle 21 sur # 6 - 23 | Zona Industrial | 6 | EN COLA | PODA | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 2025-09-14 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 066272 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 026498 | POR EJECUTAR
21022025-00382-1 | JUAN OSORIO | Calle 21 sur # 6 - 23 | Zona Industrial | 6 | EN COLA | PODA | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 2025-09-14 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 066272 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 026498 | POR EJECUTAR
21022025-00389-1 | HERNEY MAURICIO OSPINA MORALES | Calle 45 con Carrera 1 D | Candido | #N/A | EN COLA | PODA | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 2025-09-14 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 019723 | YA EJECUTADA
24022025-00398-1 | FABIAN SANTOS | Calle 24 A # 49 - 05 | Villa Nadia | 10 | EN COLA | PODA | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 064578 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 039211 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 032292 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 019530 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-27 | PODAS.27.05.2025.C59.EQY.019 | 019551 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-27 | PODAS.27.05.2025.C59.EQY.019 | 064514 | YA EJECUTADA
24022025-00399-1 | XIMENA TORRES | Carrera 38 con Calle 13 | Vergel Bajo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031238 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031224 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031236 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 031206 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 027941 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 009175 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 018117 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 3404-35 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 3405-35 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 3402-35 | YA EJECUTADA | 2023-11-08 | 2025-05-09 | 1 | 18
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.19.05.2025.C62.EQY.018 | 022941 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | No operativas | 018850 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-19 | PODAS.18.06.2025.C62.EQY.018_1 | 018838 | YA EJECUTADA
25022025-00409-1 | PATY REYES | Calle 1 A # 15 B - 36 | San Martin | 7 | EN COLA | PODA | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 2025-09-18 | 2025-06-12 | PODAS.12.06.2025.C62.EQY.018_1 | 026200 | YA EJECUTADA
25022025-00410-1 | ERIKA PAOLA PORTILLA CUELLAR | Calle 64 con Carrera 3 | Villa Magdalena | 1 | EN COLA | PODA | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 2025-09-18 | 2025-07-11 | PODAS.11.07.2025.C62.KPP.444 | 041457 | YA EJECUTADA
27022025-00429-1 | LORENA PATRICIA TRUJILLO | Parque Infantil y Ciclo-ruta | Aeropuerto | 2 | EN COLA | PODA | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 2025-03-14 | PODAS.14.03.2025.C62.EQY.018_1 | 3623-150 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-14 | PODAS.14.03.2025.C62.EQY.018_1 | 018871 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-03-13 | PODAS.13.03.2025.C59.KPP-444_1 | 1925-100 | YA EJECUTADA
28022025-00432-1 | OSMERL RICARDO GONZALEZ MANRIQUE | Carrera 17 con Calle 7 A sur | Emaya | 6 | EN COLA | PODA | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 003368 | POR EJECUTAR
28022025-00433-1 | RUBI LORENA MEDINA FACUNDO | Calle 1 B # 16 - 02 | San Martin | 7 | EN COLA | PODA | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | POR PROGRAMAR | MARZO | 024176 | POR EJECUTAR
03032025-00438-1 | TERESA DE JESUS GAITAN | Calle 85 # 4 - 15 | Luis Ignacio Andrade | 9 | EN COLA | PODA | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 2025-07-04 | PODAS.04.07.2025.C62.KPP.444 | 050423 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-04 | PODAS.04.07.2025.C62.KPP.444 | 030061 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 054047 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-04 | PODAS.04.07.2025.C62.KPP.444 | 030070 | YA EJECUTADA
03032025-00440-1 | MARIO SOTELO | Calle 18 # 22 - 09 | La Libertad | 5 | EN COLA | PODA | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 2025-06-16 | PODAS.16.06.2025.C59.KPP.444_1 | 054199 | ID 1653518
03032025-00450-1 | ARISTIZABAL ROJAS | Carrera 10 W con Calles 31 y 32 | El Triangulo | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-25 | OK |  | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 019495 | POR EJECUTAR
[10 empty] | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 009692 | POR EJECUTAR
05032025-00463-1 | JOAQUIN EMILIO GARCIA | Polideportivo | Salitre | 10 | EN COLA | PODA | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 2025-09-27 | 2025-05-27 | PODAS.27.05.2025.C62.EQY.018 | 032081 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 030265 | LUMINARIA NO ENCONTRADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-26 | PODAS.26.05.2025.C62.KPP.444 | 039989 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-26 | PODAS.26.05.2025.C62.KPP.444 | 066423 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-26 | PODAS.26.05.2025.C62.KPP.444 | 043393 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-26 | PODAS.26.05.2025.C62.KPP.444 | 066620 | YA EJECUTADA
05032025-00465-1 | JOSE BUSTOS | Calle 70 B con Carrera 24 | La Libertad | 5 | EN COLA | PODA | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 2025-09-27 | N/A | usuario podó el arbol | 042968 | N/A
05032025-00469-1 | LUIS FERNANDO VEGA TRUJILLO | Carrera 36 # 1E - 09 | Los Alpes | 8 | EN COLA | PODA | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 2025-09-27 | POR PROGRAMAR | MARZO | 017352 | POR EJECUTAR
05032025-00475-1 | COMPRAVENTA RUTBER | Calle 2 J # 21 A - 25 | La Isla | 7 | EN COLA | PODA | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 2025-09-27 | 2025-06-12 | PODAS.12.06.2025.C62.EQY.018_1 | 026701 | YA EJECUTADA
07032025-00483-1 | CARLOS ARTURO RIVERA | Carrera 19 y 20 - Calle 5 A y 5 B | Calixto | 7 | EN COLA | PODA | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 008282 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 008274 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 008295 | NO CUENTA CON SOLICITUD
10032025-00497-1 | MARIA ANGELICA CRUZ PERDOMO | Calle 20 C sur con Carrera 36 | Limonar | 6 | EN COLA | PODA | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2024-11-28 | PODAS.28.11.2024.C62.EQY.018_3 | 010494 | NO CUENTA CON SOLICITUD NUEVA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 012151 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | 2024-11-28 | PODAS.28.11.2024.C62.EQY.018_7 | 012110 | NO CUENTA CON SOLICITUD NUEVA
10032025-00499-1 | NELSON ALBERTO BAHAMON DUSSAN | Carrera 8 B # 15 - 34 | Campo Núñez | 3 | EN COLA | PODA | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 004561 | POR EJECUTAR
10032025-00502-1 | FRANCO ARCELY TRILLERAS ROJAS | Carrera 51 A # 29 - 65 | Oro Negro | 10 | EN COLA | PODA | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | N/A | NO PROGRAMADA | 039103 | NO CUENTA CON SOLICITUD
10032025-00506-1 | HERNANDO HURTADO | Calle 56 B # 1 A - 07 | Las Mercedes | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-05-21 | PODAS.21.05.2025.C59.EQY.019 | 005471 | YA EJECUTADA
11032025-00509-1 | LEANDRO ADAMES | Carrera 37 Calle 23 sur y 23 A sur | Altos del Limonar | 6 | EN COLA | PODA | 2025-03-11 | 2025-04-02 | 2025-10-02 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 039646 | POR EJECUTAR
11032025-00519-1 | JESUS MUÑOZ | Calle 30 con Carrera 1 A | Candido | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-11 | 2025-04-02 | 2025-10-02 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 023134 | POR EJECUTAR
12032025-00532-1 | MONICA TATIANA PERDOMO PEREZ | Carrera 38 C Diagonal 20 -43 | Los Guaduales | 5 | EN COLA | PODA | 2025-03-12 | 2025-04-03 | 2025-10-03 | 2025-06-25 | PODAS.25.06.2025.C62.EQY.018_1 | 016912 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-25 | PODAS.25.06.2025.C62.EQY.018_1 | 003406 | YA EJECUTADA
12032025-00533-1 | BENJAMIN MONTEALEGRE | Calle 2 B | Alfonso Lopez | 8 | EN COLA | PODA | 2025-03-12 | 2025-04-03 | 2025-10-03 | POR PROGRAMAR | MARZO | 066389 | POR EJECUTAR
12032025-00534-1 | JORGE BARRIOS | Via Caguan | Caguan | Caguan | EN COLA | PODA | 2025-03-12 | 2025-04-03 | 2025-10-03 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067907 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067997 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067924 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067996 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067998 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067937 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067932 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 028260 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067621 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067604 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067655 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067651 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067657 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-01-15 | PODAS.15/01/2025C62.EQY-018_1 | 067626 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067625 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067641 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067925 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067939 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 037405 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067917 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067769 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067773 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067908 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067852 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067772 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067771 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067643 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067647 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067648 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067645 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067631 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067686 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067644 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067624 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067682 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067650 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067654 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 067654 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 065197 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065127 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065112 | POR EJECUTAR
12032025-00535-1 | LINA DIAZ | Calle 64 con Carrera25 | La Trinidad | 9 | EN COLA | PODA | 2025-03-12 | 2025-04-03 | 2025-10-03 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 053174 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035207 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 040573 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 040567 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 021944 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 035278 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 035258 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 035272 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-01 | PODAS.01.07.2025.C62.EQY.018 | 035273 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-01 | PODAS.01.07.2025.C62.EQY.018 | 040560 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-01 | PODAS.01.07.2025.C62.EQY.018 | 040559 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-01 | PODAS.01.07.2025.C62.EQY.018 | 040571 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-01 | PODAS.01.07.2025.C62.EQY.018 | 040553 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035255 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 040555 | YA EJECUTADA
13032025-00547-1 | EDWIN ALIRIO SANABRIA BUSTOS | Carrera 23 con Calle 51 | La Victoria | 10 | EN COLA | PODA | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-10-04 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 053174 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035207 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 040573 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 040567 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 021944 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 035278 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 035258 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-26 | PODAS.26.06.2025.C62.EQY.018_1 | 035272 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-01 | PODAS.01.07.2025.C62.EQY.018 | 035273 | YA EJECUTADA
13032025-00547-1 | EDWIN ALIRIO SANABRIA BUSTOS | Carrera 10 W # 25 I Bis - 26 | Villa del Rio | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-10-04 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 019036 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 016068 | POR EJECUTAR
13032025-00551-1 | LUIS ALBERTO OLIVERA | Calle 41 # 1 A -111 | Candido | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-10-04 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 019720 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 019716 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-17 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 61751 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 062120 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 062117 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 019945 | YA EJECUTADA
13032025-00558-1 | MARIA LUISA VIDAL LEMUS | Carrera 12 # 5 - 09 | Altico | 4 | EN COLA | PODA | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-10-04 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 025270 | POR EJECUTAR
14032025-00564-1 | DIANA VARGAS | Calle 1 H # 36 - 34 | Los Alpes | 8 | EN COLA | PODA | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | POR PROGRAMAR | MARZO | 006418 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 017554 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 017346 | POR EJECUTAR
14032025-00568-1 | LUIS FERNANDO ANDRADE AVILES | Carrera 5 A # 86 A - 28 | Luis Ignacio Andrade | 9 | EN COLA | PODA | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 2025-07-07 | PODAS.07.07.2025.C62.KPP.444 | 066466 | YA EJECUTADA
17032025-00573-1 | JOHANNA LIZETH LOPEZ CHIMBACO | Calle 19 sur con Carrera 31 | Limonar | 6 | EN COLA | PODA | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-10-08 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 019105 | POR EJECUTAR
17032025-00579-1 | GUSTAVO PERDOMO | Carrera 13 con Transversal 15 | Timanco | 6 | EN COLA | PODA | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-10-08 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 024520 | POR EJECUTAR
17032025-00580-1 | CLAUDIA IBARRA | Calle 73 A # 3 A - 46 | Tercer Milenio | 9 | EN COLA | PODA | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-10-08 | 2025-07-11 | PODAS.11.07.2025.C62.KPP.444 | 007536 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-07 | PODAS.07.07.2025.C62.KPP.444 | 064076 | YA EJECUTADA
18032025-00592-1 | DIANA VICTORIA AVILES | Carrera 35 # 11 - 55 | Vergel Bajo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-10-09 | POR PROGRAMAR | MARZO | 018847 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 31597 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 018804 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 018857 | POR EJECUTAR
19032025-00596-1 | JAIME SOLANO SANCHEZ | Carrera 8 con Calle 30 y 31 | Las Granjas | 2 | EN COLA | PODA | 2025-03-19 | 2025-04-10 | 2025-10-10 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 041263 | POR EJECUTAR
20032025-00600-1 | RAMONA MEDINA | Calle 22 con Carrera 1 F | La Cordialidad | 3 | EN COLA | PODA | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-10-11 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 008928 | POR EJECUTAR
20032025-00601-1 | MARCELA GARCIA | Calle 21 # 60 A - 33 | Las Palmas | 10 | EN COLA | PODA | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-10-11 | N/A | NO REQUIERE | 069453 | NO REQUIERE
20032025-00602-1 | LORENA PATRICIA TRUJILLO | Calle 25 C con Carrera 6 | Aeropuerto | 2 | EN COLA | PODA | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-10-11 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 018878 | POR EJECUTAR
21032025-00608-1 | JOAQUIN CABRERA | Calle 7 # 20 - 30 | Buena Vista | 7 | EN COLA | PODA | 2025-03-21 | 2025-04-14 | 2025-10-14 | 2025-06-04 | PODAS.04.05.2025.C62.EQY.018_1 | 027166 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-04 | PODAS.04.05.2025.C62.EQY.018_1 | 027160 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-03 | PODAS.03.05.2025.C59.EQY.019_1 | 027188 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-03 | PODAS.03.05.2025.C59.EQY.019_1 | 027142 | YA EJECUTADA
25032025-00624-1 | SONIA PERDOMO LOSADA | Carrera 19 # 1 C Bis - 05 | San Martin | 7 | EN COLA | PODA | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 2025-06-12 | PODAS.12.06.2025.C62.EQY.018_1 | 022643 | YA EJECUTADA
25032025-00630-1 | JOSE DARIO RODRIGUEZ GUTIERREZ | Calle 12 # 32 - 31 | Las Catleyas | 5 | EN COLA | PODA | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 2025-06-19 | PODAS.18.06.2025.C59.KPP.444_1 | 007564 | YA EJECUTADA
26032025-00639-1 | FRANCISCO PERDOMO | Carrera 6 W # 28 A - 16 | Santa Ines | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-10-16 | N/A | PODAS.29.04.2025.C62.EQY.018_1 | 017631 | YA EJECUTADA
26032025-00644-1 | RUBY BECERRA | Carrera 2 # 34 - 77 | Candido | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-10-16 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 020526 | YA EJECUTADA
26032025-00645-1 | INGRID STEFANY TOVAR ANDRADE | Carrera 38 # 13 - 33 | Vergel Bajo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-10-16 | POR PROGRAMAR | MARZO | 022940 | POR EJECUTAR
26032025-00648-1 | YANETH GARCIA RAMIREZ | Calle 1 G # 18 - 44 | Ventilador | 8 | EN COLA | PODA | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-10-16 | POR PROGRAMAR | MARZO | 021045 | POR EJECUTAR
27032025-00651-1 | FRANKLIN NAVARRO | Calle 51 # 23 - 62 | Venecia | 2 | EN COLA | PODA | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-10-21 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035207 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 053174 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035213 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035267 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035253 | YA EJECUTADA
27032025-00652-1 | LUIS FRANCISCO CAICEDO | Calle 5 # 28 - 06 | Conjunto Bella Vista | 7 | EN COLA | PODA | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-10-21 | POR PROGRAMAR | MARZO | 062759 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-12 | PODAS.12.06.2025.C62.EQY.018_1 | 062761 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 017928 | POR EJECUTAR
27032025-00658-1 | LEONILDE DÍAZ | Calle 14 B # 33 A - 14 | La Orquidea | 5 | EN COLA | PODA | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-10-21 | POR PROGRAMAR | MARZO | 003838 | POR EJECUTAR
28032025-00664-1 | MARTHA CECILIA MENDEZ | Carrera 5 AW # 28 - 03 | Santa Ines | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-28 | 2025-04-22 | 2025-10-22 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 019443 | POR EJECUTAR
28032025-00668-1 | MARITZA GAITAN PEÑA | Parque Principal | Calamari | 3 | EN COLA | PODA | 2025-03-28 | 2025-04-22 | 2025-10-22 | N/A | N/A | -- | NO CUENTA CON STICKER
31032025-00669-1 | CARLOS ANDRES TAFUR FLOREZ | Calle 14 # 10 - 22 | Chapinero | 3 | EN COLA | PODA | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | N/A | OCTUBRE | 062522 | ID 1630656
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | OCTUBRE | 062188 | ID 1630655
31032025-00669-1 | CARLOS ANDRES TAFUR FLOREZ | Calle 14 # 10 - 22 | Chapinero | 3 | EN COLA | PODA | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | N/A | OCTUBRE | 062522 | ID 1630656
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | OCTUBRE | 062188 | ID 1630655
31032025-00674-1 | YAMID ARIAS | Carrera 2 # 34 - 77 | Candido | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | 2024-09-30 | PODAS.30.09.2024.C62.EQY.018_1 | 037016 | NO CUENTA CON SOLICITUD NUEVA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2024-09-30 | PODAS.30.09.2024.C62.EQY.018_1 | 037096 | NO CUENTA CON SOLICITUD NUEVA
31032025-00676-1 | GERLADINE BEDOYA ORTIZ | Calle 58 # 1 W - 98 | Condominio Ipacarai II | 1 | EN COLA | PODA | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 005497 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 006976 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 050892 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 006907 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 027342 | YA EJECUTADA
01042025-00682-1 | OSCAR PUENTES MEDINA | Carrera 2 AW entre calle 28 y 29 | Santa Ines | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 2025-10-24 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 017673 | POR EJECUTAR
01042025-00685-1 | MARTHA HERNANDEZ CASTRO | Caseta Comunal y Zonas Verdes | La Amistad | 10 | EN COLA | PODA | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 2025-10-24 | POR PROGRAMAR | ENERO | 053324 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 039107 | POR EJECUTAR
02042025-00693-1 | FERNEY MEDINA | Carrera 73 # 3 A - 16 | Tercer Milenio | 9 | EN COLA | PODA | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 2025-10-25 | N/A | NO PROGRAMADA | 034036 | NO CUENTA CON SOLICITUD
02042025-00695-1 | LINA CAMPOS | Calle 8 # 35 - 01 | La Floresta | 7 | EN COLA | PODA | 2025-04-02 | 2025-04-25 | 2025-10-25 | N/A | NO PROGRAMADA | 201671&C6-2948 | ID 1650360
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 201671&C6-3021 | ID 1650433
03042025-00701-1 | ANA BEATRIZ CASTAÑO PIEDRAHITA | Calle 20 # 53 - 25 | Las Palmas | 10 | EN COLA | PODA | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 2025-10-28 | POR PROGRAMAR | ENERO | 041035 | POR EJECUTAR
03042025-00712-1 | ALEXANDER CHARRY | Carrera 6 W # 28 - 06 | Santa Ines | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 2025-10-28 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 019443 | POR EJECUTAR
03042025-00713-1 | CESAR GOMEZ | Calle 28 con Carrera 7 | Las Granjas | 2 | EN COLA | PODA | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 2025-10-28 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 034107 | POR EJECUTAR
04042025-00724-1 | JUAN DOMINGO RODRIGUEZ | Calle 32 # 10 AW - 63 | El Triangulo | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-04 | 2025-04-29 | 2025-10-29 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 039354 | POR EJECUTAR
08042025-00747-1 | MANUEL ANDRES CRUZ | Carrera 20 # 2 C - 18 | Ventilador | 8 | EN COLA | PODA | 2025-04-08 | 2025-05-02 | 2025-11-02 | N/A | NO PROGRAMADA | 066294 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
08042025-00750-1 | ESPERANZA QUIZA PERDOMO | Calle 14 # 10 - 36 | Chapinero | 3 | EN COLA | PODA | 2025-04-08 | 2025-05-02 | 2025-11-02 | N/A | NO REQUIERE | 062519 | NO REQUIERE
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 062521 | NO REQUIERE
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 062523 | NO REQUIERE
11042025-00791-1 | JORGE LUIS AROCA | Calle 65 A # 1 B - 03 | Mira Rio | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-11 | 2025-05-07 | 2025-11-07 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 039400 | YA EJECUTADA
11042025-00792-1 | ARISTIPO CRUZ | Carrera 1 F con Calle 79 A | Minuto de dios | 9 | EN COLA | PODA | 2025-04-11 | 2025-05-07 | 2025-11-07 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 019886 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-07 | PODAS.07.07.2025.C62.KPP.444 | 019887 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 019746 | POR EJECUTAR
14042025-00794-1 | VLADIMIR MONTENEGRO LIZCANO | Carrera 5 W entre Calle 54 y 54 A | Carlos Pizarro | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 2025-11-29 | N/A | NO PROGRAMADA | 051771 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 004574 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 004435 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 053455 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
14042025-00796-1 | ESPERANZA QUIZA PERDOMO | Calle 14 # 10 - 36 | Chapinero | 3 | EN COLA | PODA | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 2025-11-08 | N/A | NO REQUIERE | 062519 | NO REQUIERE
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 062521 | NO REQUIERE
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 062523 | NO REQUIERE
14042025-00800-1 | ARLEDIS TOLEDO | Calle 18 A # 53 - 64 | Siglo XXI | 10 | EN COLA | PODA | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 2025-11-29 | N/A | NOVIEMBRE | 064296 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NOVIEMBRE | 064281 | POR EJECUTAR
14042025-00803-1 | JUAN CARLOS RAMIREZ NIETO | Calle 58 # 1 C - 30 | Las Mercedes | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 2025-11-29 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 029449 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-28 | PODAS.28.05.2025.C62.EQY.018 | 029432 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-14 | PODAS.14.07.2025.C62.KPP.444 | 029452 | YA EJECUTADA
16042025-00807-1 | STELLA DEL SOCORRO LOSADA TIRONE | Transversal 2 AW # 43 - 33 | Urbanizacion San Silvestre | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 2025-11-12 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 018596 | YA EJECUTADA
16042025-00808-1 | VLADIMIR MONTENEGRO LIZCANO | Carrera 5 W entre Calle 54 y 54 A | Carlos Pizarro | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 2025-12-03 | N/A | NO PROGRAMADA | 051771 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 004574 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 004435 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 004455 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
21042025-00822-1 | ESPERANZA QUIZA PERDOMO | Calle 14 # 10 - 36 | Chapinero | 3 | EN COLA | PODA | 2025-04-21 | 2025-05-13 | 2025-11-13 | N/A | NO REQUIERE | 062519 | NO REQUIERE
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 062521 | NO REQUIERE
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 062523 | NO REQUIERE
22042025-00830-1 | ANDRES ARIAS | Calle 14 # 1 G - 43 | Los Martires | 4 | EN COLA | PODA | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 2025-11-14 | N/A | NO PROGRAMADA | 019358 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 016946 | POR EJECUTAR
22042025-00834-1 | MARIA ISABEL CASAGUA | Carrera 19 # 9 - 101 | Primero de Mayo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-04-22 | 2025-06-05 | 2025-12-05 | N/A | NO PROGRAMADA | 026291 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 026808 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 025288 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
22042025-00840-1 | PATRICIA MANRIQUE | Calle 8 # 100 - 69 | Villa del Campo | Vegalarga | EN COLA | PODA | 2025-04-22 | 2025-06-05 | 2025-12-05 | N/A | NO PROGRAMADA | 068383 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 030299 | NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
23042025-00846-1 | JOSE RIGOBERTO NIÑO | Calle 14 # 10 -22 | Chapinero | #N/A | EN COLA | PODA | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-11-15 | POR PROGRAMAR | NO REQUIERE | 062522 | N/A
24042025-00858-1 | YISELA CHACON | Cancha de Futbol | El Triunfo | #N/A | EN COLA | PODA | 2025-04-24 | 2025-06-09 | 2025-12-09 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031790 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031787 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 026525 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031788 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031779 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031780 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031782 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031783 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | PODAS.10.10.2025.C62.KPP.444_1 | 031781 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031785 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065184 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064596 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064714 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 036442 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 066485 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 066503 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 066510 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064401 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065465 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065463 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065469 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065038 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065707 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065740 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065738 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064447 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064214 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064400 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064554 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064674 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064800 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064765 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064241 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064932 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064960 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064242 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064985 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064283 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064185 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064413 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 064463 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065029 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065022 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065018 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 011524 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065001 | POR EJECUTAR
24042025-00861-1 | FERNANDO SALAS | Calle 8 con Carrera 30 | Prado Alto | 7 | EN COLA | PODA | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 2025-11-16 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 028790 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 053471 | POR EJECUTAR
24042025-00864-1 | AURA MARIA MORENO CHARRY | Calle 6 B # 24 - 22 | La Gaitana | 7 | EN COLA | PODA | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 2025-11-16 | POR PROGRAMAR | MARZO | 025216 | POR EJECUTAR
24042025-00865-1 | ANTONIO RAMIREZ PASCUAS | Carrera 23 con Calle 12 | Monserrate | 5 | EN COLA | PODA | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 2025-11-16 | N/A | MARZO | 024739 | POR EJECUTAR
24042025-00866-1 | MARIA SADIE MURCIA | Calle 70 B # 1 A - 18 | Pigoanza | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 2025-11-16 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 006964 | YA EJECUTADA
25042025-00872-1 | NELLY MORENO | Sector Vergel Bajo | Vergel Bajo | #N/A | EN COLA | PODA | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-11-19 | N/A | ENERO | 020011 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | ENERO | 024909 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | ENERO | 024923 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | ENERO | 025901 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | ENERO | 025906 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | ENERO | 025907 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | ENERO | 025934 | POR EJECUTAR
25042025-00876-1 | BELLAIR GUZMAN VERGEL | Carrera 17 # 4 C - 31 | Calixto | 7 | EN COLA | PODA | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-11-19 | N/A | NO PROGRAMADA | 024617 | POR EJECUTAR
25042025-00879-1 | CIELO CONSTANZA BUSTOS | Carrera 22 # 22 C Sur - 17 | Canaima | 6 | EN COLA | PODA | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-11-19 | N/A | FEBRERO | 006485 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | FEBRERO | 006705 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | FEBRERO | 067538 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | FEBRERO | 028607 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | FEBRERO | 028903 | POR EJECUTAR
25042025-00882-1 | SANDRA MILENA BARRIOS | Calle 7 # 16 - 74 | Calixto | 7 | EN COLA | PODA | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-11-19 | POR PROGRAMAR | MARZO | 025309 | POR EJECUTAR
25042025-00886-1 | LUDMILA MURCIA CAVIEDES | Carrera 35 A 18 B - 23 | La Orquidea | 5 | EN COLA | PODA | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-11-19 | 2025-06-19 | PODAS.18.06.2025.C62.EQY.018_1 | 069889 | YA EJECUTADA
28042025-00893-1 | PATRICIA BARRETO | Transversal 2 AW # 43 - 33 | Acropolis | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-11-20 | 2025-07-15 | PODAS.15.07.2025.C62.KPP.444 | 018596 | YA EJECUTADA
28042025-00894-1 | LUZ MARINA CABRERA | Calle 1 D con Carrera 26 | Las Acacias | 8 | EN COLA | PODA | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-11-20 | POR PROGRAMAR | MARZO | 004597 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 025653 | POR EJECUTAR
29042025-00915-1 | LUCY RAMIREZ MARTINEZ | Calle 2 D # 16 - 30 | Obrero | 8 | EN COLA | PODA | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 2025-11-21 | N/A | NO PROGRAMADA | 010673 | POR EJECUTAR
29042025-00917-1 | DUVAN FELIPE PERDOMO | Carrera 30 Sur # 19 - 24 | Manzanares | 6 | EN COLA | PODA | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 2025-11-21 | N/A | NO PROGRAMADA | 1669497 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 1750714 | NO CUENTA CON SOLICITUD
29042025-00918-1 | PASTORA MURILLO | Carrera 31 A # 29 Sur - 15 | Puertas del Sol | 6 | EN COLA | PODA | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 2025-11-21 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 033727 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 033726 | POR EJECUTAR
30042025-00920-1 | NORBERTO NINCO PASCUAS | Carrera 17 E # 48 - 58 | Candido | 1 | EN COLA | PODA | 2025-04-30 | 2025-05-22 | 2025-11-22 | N/A | usuario podó el arbol | 062542 | N/A
30042025-00928-1 | DIANA MERCEDES MONTEALEGRE | Carrera 19 # 9 - 101 | Primero de Mayo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-04-30 | 2025-05-22 | 2025-11-22 | N/A | NO PROGRAMADA | 026291 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 026808 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO PROGRAMADA | 025288 | NO CUENTA CON SOLICITUD
02052025-00936-1 | OLGA MOSQUERA | Calle 13 # 10 -64 | Altico | 4 | EN COLA | PODA | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-11-23 | N/A | N/A | 022995 | NO CUENTA CON SOLICITUD
02052025-00941-1 | VIVIANA BARRETO | Calle 20 B Sur # 36 - 10 | Limonar | 6 | EN COLA | PODA | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-11-23 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 010968 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 010977 | POR EJECUTAR
05052025-00963-1 | BRAYAN LOPEZ | Calle 45 A Sur # 66 - 112 | Las Margaitas | Caguan | EN COLA | PODA | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | N/A | N/A | 031186 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 031188 | NO CUENTA CON SOLICITUD
07052025-00975-1 | OLAM AGRO COLOMBIA SAS | Calle 26 Sur # 5 A - 20 | Zona Industrial | 6 | EN COLA | PODA | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-11-28 | POR PROGRAMAR | MARZO | 035341 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 035340 | POR EJECUTAR
08052025-00980-1 | LINA CAMPOS | Calle 8 # 35 - 01 | La Floresta | 7 | EN COLA | PODA | 2025-05-08 | 2025-05-29 | 2025-11-29 | N/A | N/A | 1650360 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 1650433 | NO CUENTA CON SOLICITUD
08052025-00982-1 | GILBERTO RIVERA | Avenida 26 # 10 W - 130 | Villa del Rio | 1 | EN COLA | PODA | 2025-05-08 | 2025-05-29 | 2025-11-29 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 016367 | POR EJECUTAR
09052025-00992-1 | PATY REYES | Calle 1 A # 15 B - 36 | San Martin | 7 | EN COLA | PODA | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 2025-06-12 | PODAS.12.06.2025.C62.EQY.018_1 | 026200 | YA EJECUTADA
12052025-00996-1 | GUSTAVO HORTA CORTES | Carrera 2 entre Calles 37 y 40 | Candido | 1 | EN COLA | PODA | 2025-05-12 | 2025-06-03 | 2025-12-03 | 2024-09-30 | PODAS.30.09.2024.C62.EQY.018_1 | 030167 | NO CUENTA CON SOLICITUD NUEVA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | usuario podó el arbol | 030902 | N/A
13052025-01006-1 | JORGE BARRIOS | Calle 3 A # 8 - 77 | Los Pomos | Caguan | EN COLA | PODA | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-12-04 | POR PROGRAMAR | ENERO | 038239 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065868 | POR EJECUTAR
14052025-01015-1 | LUIS ALFONSO PACHECO | Calle 51 # 23 - 40 | Venecia | 2 | EN COLA | PODA | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-12-05 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035213 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-02 | PODAS.02.07.2025.C62.EQY.018 | 035267 | YA EJECUTADA
14052025-01020-1 | JUVENAL FIERRO | Avenida 26 con Calle 27 | Santa Lucia | 2 | EN COLA | PODA | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-12-05 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 040139 | POR EJECUTAR
14052025-01023-1 | MISAEL AROCA | Carrera 21 con Calle 14 | Primero de Mayo | 5 | EN COLA | PODA | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-12-05 | POR PROGRAMAR | MARZO | 022742 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MARZO | 024807 | POR EJECUTAR
15052025-01027-1 | YESID ARCE ROJAS | Calle 7 A # 23 - 127 | La Libertad | 5 | EN COLA | PODA | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2025-12-06 | POR PROGRAMAR | MARZO | 054197 | POR EJECUTAR
15052025-01029-1 | SUSANA MESA | Calle 47 # 23 - 41 | Venecia | 2 | EN COLA | PODA | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2025-12-06 | 2025-07-03 | PODAS.03.07.2025.C62.EQY.018 | 062799 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-03 | PODAS.03.07.2025.C62.EQY.018 | 062798 | YA EJECUTADA
16052025-01046-1 | JAVIER ORLANDO SOLANO | Calle 72 A # 5 - 33 | Tercer Milenio | 9 | EN COLA | PODA | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-12-09 | 2025-07-10 | PODAS.10.07.2025.C62.KPP.444 | 063564 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-07 | PODAS.07.07.2025.C62.KPP.444 | 062731 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-07 | PODAS.07.07.2025.C62.KPP.444 | 062708 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-09 | PODAS.09.07.2025.C62.KPP.444 | 062719 | YA EJECUTADA
16052025-01053-1 | MARIA PAULA ROJAS VEGA | Carrera 20 entre Calles 58, 59 y 60 | Villa Esmeralda | 2 | EN COLA | PODA | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-12-09 | N/A | PODAS_12.03.2024_CUAD 62_EQY_019 | 006890 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | PODA REALIZADA POR USUARIO | 011699 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO SE PUEDE INGRESAR | 051444 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO SE PUEDE INGRESAR | 006832 | N/A
20052025-01076-1 | GLORIA ESMERALDA BONILLA | Calle 79 # 1 E - 27 | Minuto de dios | 9 | EN COLA | PODA | 2025-05-20 | 2025-07-04 | 2026-01-04 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 019886 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-07 | PODAS.07.07.2025.C62.KPP.444 | 019887 | YA EJECUTADA
21052025-01080-1 | SOFIA QUIEDO | Calle 7 # 21 - 07 | Calixto | 7 | EN COLA | PODA | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 2025-12-12 | N/A | N/A | 026143 | NO CUENTA CON SOLICITUD
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 027110 | POR EJECUTAR
21052025-01083-1 | MARIA CAMILA TORRES | Carrera 31 A # 30 Sur - 85 | San Luis de la Paz | 6 | EN COLA | PODA | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 2025-12-12 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 032182 | POR EJECUTAR
21052025-01085-1 | JORGE BARRIOS | Calle 3 A # 8 - 77 | Los Pomos | Caguan | EN COLA | PODA | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 2025-12-12 | POR PROGRAMAR | ENERO | 038239 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065868 | POR EJECUTAR
21052025-01088-1 | PABLO ARIAS RUJANA | Carrera 23 A y 24 con Calle 8 | La Gaitana | 7 | EN COLA | PODA | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 2025-12-12 | 2025-06-03 | PODAS.03.05.2025.C59.EQY.019_1 | 041536 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-06-03 | PODAS.03.05.2025.C59.EQY.019_1 | 041541 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | MARZO | 041532 | POR EJECUTAR
23052025-01105-1 | MARTHA HERNANDEZ CASTRO | Carrera 51 C # 28 - 42 | La Amistad | 10 | EN COLA | PODA | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-12-16 | POR PROGRAMAR | ENERO | 053324 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 039107 | POR EJECUTAR
23052025-01106-1 | MONICA VIVAS MEDINA | Calle 24 A con Carrera 51 | Los Rosales | 10 | EN COLA | PODA | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-12-16 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031636 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 062595 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031638 | POR EJECUTAR
23052025-01107-1 | FABIAN POLANIA | Carrera 7 con Calle 1 G | Urdameta | 4 | EN COLA | PODA | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-12-16 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 030862 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 030859 | POR EJECUTAR
28052025-01129-1 | FABIAN SANTOS | Calle 24 A # 499 - 05 | Villa Nadia | 10 | EN COLA | PODA | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-12-18 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 064578 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 039211 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 032292 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-19 | PODAS.16.05.2025.C59.EQY.018 | 019530 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-27 | PODAS.27.05.2025.C59.EQY.019 | 019551 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-05-27 | PODAS.27.05.2025.C59.EQY.019 | 064514 | YA EJECUTADA
28052025-01130-1 | JORGE BARRIOS | Calle 3 A # 8 - 77 | Los Pomos | Caguan | EN COLA | PODA | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-12-18 | POR PROGRAMAR | ENERO | 038239 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 065868 | POR EJECUTAR
28052025-01132-1 | GLADYS QUINTERO | Avenida 26 # 58 - 48 | Aeropuerto | 2 | EN COLA | PODA | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-12-18 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 068583 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 068584 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 069553 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 069566 | POR EJECUTAR
29052025-01135-1 | SANDRA XIMENA AYA | Calle 25 B # 7 - 25 | Alvaro Sanchez Silva | 2 | EN COLA | PODA | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-12-19 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 018520 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | MAYO | 3167-150 | POR EJECUTAR
29052025-01137-1 | OSCAR LUIS RIVERA MARQUIN | Carrera 22 # 4 B - 02 | Gaitan | 7 | EN COLA | PODA | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-12-19 | 2025-06-12 | PODAS.12.06.2025.C62.EQY.018_1 | 026763 | YA EJECUTADA
29052025-01147-1 | KARLA MARCELA ORTEGON DIAZ | Carrera 34 # 23 - 53 | Manzanares | 6 | EN COLA | PODA | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-12-19 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 016174 | POR EJECUTAR
30052025-01149-1 | LUZ DARY GUZMAN | Calle 78 A y 77 | Alvaro Leyva | 9 | EN COLA | PODA | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-12-20 | N/A | NO REQUIERE | 3465-150 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-07 | PODAS.07.07.2025.C62.KPP.444 | 030050 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 07/0372024 | PODAS_07.03.2024_CUAD62_EQY_018 | 000603 | NO CUENTA CON SOLICITUD NUEVA
30052025-01152-1 | LEIDY ALEXANDRA RAMIREZ | Calle 18 A # 38 - 34 | El Vergel | 5 | EN COLA | PODA | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-12-20 | POR PROGRAMAR | MARZO | 007924 | POR EJECUTAR
30052025-01154-1 | DORA LILIA RODRIGUEZ | Carrera 11 # 4 - 30 | Altico | 4 | EN COLA | PODA | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-12-20 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 034592 | POR EJECUTAR
03062025-01159-1 | ANDRES FELIPE BUITRAGO VARGAS | Carrera 1 F # 80 D - 57 | Praderas del Norte | 9 | EN COLA | PODA | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-12-25 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 050904 | POR EJECUTAR
03062025-01160-1 | MAGDA GARCIA | Calle 3 A # 15 A - 61 | San Jose | 4 | EN COLA | PODA | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-12-25 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 024183 | POR EJECUTAR
03062025-01161-1 | GLADYS POLANCO | Carrera 12 # 33 - 18 | Los Cambulos | 2 | EN COLA | PODA | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-12-25 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 067248 | POR EJECUTAR
03062025-01163-1 | GILMA CECILIA VARGAS | Carrera 51 con Calle 24 A | Los Rosales | 10 | EN COLA | PODA | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-12-25 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031636 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 062595 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | ENERO | 031638 | POR EJECUTAR
03062025-01166-1 | FABIOLA CUTIVA BEDOYA | Calle 2 Sur y Calle 1 A Sur entre Carreras 15 y 5 | El Bosque | 6 | EN COLA | PODA | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-12-25 | N/A | NO REQUIERE | 029866 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029779 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029710 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029726 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029861 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029722 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029752 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | POR PROGRAMAR | DICIEMBRE | 029762 | POR EJECUTAR
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029763 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 068185 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 030622 | N/A
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | NO REQUIERE | 029702 | N/A
03062025-01169-1 | MARTHA DURAN | Calle 27 A Sur # 23 -10 | Fronteras del Milenio | 6 | EN COLA | PODA | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-12-25 | POR PROGRAMAR | FEBRERO | 051500 | POR EJECUTAR
03062025-01171-1 | MARIA LIZETH BERNAL SOTO | Calle 56 # 5 - 34 | Municipal | 2 | EN COLA | PODA | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-12-25 | 2025-07-03 | PODAS.03.07.2025.C62.EQY.018 | 040396 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-03 | PODAS.03.07.2025.C62.EQY.018 | 3348-90 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | N/A | N/A | 00826 | STICKER NO ENCONTRADO
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-03 | PODAS.03.07.2025.C62.EQY.018 | 061134 | YA EJECUTADA
[9 empty] | 1900-06-30 | 2025-07-03 | PODAS.03.07.2025.C62.EQY.018 | 061136 | YA EJECUTADA
04062025-01174-1 | GIOVANY DIAZ BURGOS | Calle 6 C # 20 - 05 | Buena Vista | 7 | EN COLA | PODA | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 2025-12-26 | POR PROGRAMAR | MARZO | 023713 | POR EJECUTAR
05062025-01187-1 | MARIA OLGA CALDERON | Carrera 10 # 8 - 38 | Altico | 4 | EN COLA | PODA | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 2025-12-27 | POR PROGRAMAR | OCTUBRE | 050904 | POR EJECUTAR
Formulas:
Fecha Limite Poda = EDATE([Fecha de Respuesta],6)